# 十月项目进展与后续安排

致项目负责人  |  栖光设计工作室  |  修订版 V2

虚构演示样例 · 所有机构、金额与事件均为示例；非客户数据，非真实任务执行证明。

本月三项演示项目共计划25项工作，已内部完成20项，完成比例80%。剩余5项集中在文案确认和图片补充；建议先解决材料依赖，再安排后续交付。

| 项目 | 计划项 | 内部完成 | 待完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 展厅导视 | 12 | 9 | 3 |
| 产品手册 | 8 | 6 | 2 |
| 会议材料 | 5 | 5 | 0 |
| 合计 | 25 | 20 | 5 |

# 材料依据与判断

数量来自材料A项目台账；依赖与日期来自材料B周会记录。80%按20÷25计算，仅表示内部任务完成比例，不能代表客户验收率。没有外部引用或真实客户信息。

# 当前阻碍

导视项目仍需确认3项文案；产品手册缺少2张图片。两项均需要材料补齐后复核，不能仅凭当前状态判定最终交付完成。

| 行动 | 责任角色 | 目标日期 |
| --- | --- | --- |
| 汇总导视待确认文案 | 项目负责人 | 2026-10-28 |
| 补齐手册图片并复查 | 内容编辑 | 2026-10-29 |
| 保留会议材料内部验收记录 | 项目负责人 | 下次周会前 |

# 本次修订

按材料C新增责任角色与目标日期，并将“完成”统一澄清为“内部完成”。目标日期是示例计划，不构成服务承诺。